## Gantt final
Projet Génie Logiciel
|  |  | janv.-2022 | [28 empty] | févr.-2022
| Start | End | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Gestion d'équipe
Effectuer la charte de travail | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Effectuer la charte de travail (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
Faire un calendrier prévisionnel du projet | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Faire un calendrier prévisionnel du projet (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
Réunion de mise au point quotidienne | 03-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 3: Réunion de mise au point quotidienne (03-janv.-22 - 27-janv.-22)
Extention TRIGO
Finir la classe math en java | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: Finir la classe math en java (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA | 08-janv.-2022 | 12-janv.-2022 | janv.-2022 8: Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA (08-janv.-22 - 12-janv.-22)
Faire sin et cos par la méthode de cordic | 12-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 12: Faire sin et cos par la méthode de cordic (12-janv.-22 - 19-janv.-22)
Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) | 12-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 12: Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) (12-janv.-22 - 17-janv.-22)
Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah | 17-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 17: Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah (17-janv.-22 - 22-janv.-22)
Etape A | 17-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape A (17-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca | 04-janv.-2022 | 04-janv.-2022 | janv.-2022 4: Faire le lexer pour la totalité du langage Deca (04-janv.-22 - 04-janv.-22)
Compléter le parser pour le Hello World | 05-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 5: Compléter le parser pour le Hello World (05-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape B Hello World | 06-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 6: Etape B Hello World (06-janv.-22 - 09-janv.-22)
modification de SymbolTable | 06-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 6: modification de SymbolTable (06-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape C génération code Assembleur Hello World | 07-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 7: Etape C génération code Assembleur Hello World (07-janv.-22 - 07-janv.-22)
modification de decacCompiler pour le reste du projet | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: modification de decacCompiler pour le reste du projet (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
Etape 2 : Compilation du langage sans objet
implémentation des environnements | 07-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 7: implémentation des environnements (07-janv.-22 - 09-janv.-22)
Compléter le parser pour le langage sans objet | 08-janv.-2022 | 10-janv.-2022 | janv.-2022 8: Compléter le parser pour le langage sans objet (08-janv.-22 - 10-janv.-22)
Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe | 08-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 8: Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe (08-janv.-22 - 19-janv.-22)
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet | 10-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet (10-janv.-22 - 23-janv.-22)
Faire des test d'analyse syntaxique | 10-janv.-2022 | 16-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des test d'analyse syntaxique (10-janv.-22 - 16-janv.-22)
Etape B : vérification des expressions | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape B : vérification des expressions (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Etape C : génération de code des opérations | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape C : génération de code des opérations (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Gestion des options decac décompilation | 10-janv.-2022 | 11-janv.-2022 | janv.-2022 10: Gestion des options decac décompilation (10-janv.-22 - 11-janv.-22)
Etape C : génération de code de if while ifthen else | 11-janv.-2022 | 15-janv.-2022 | janv.-2022 11: Etape C : génération de code de if while ifthen else (11-janv.-22 - 15-janv.-22)
Etape C : déclaration variable | 11-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 11: Etape C : déclaration variable (11-janv.-22 - 19-janv.-22)
optimisation du taux de couverture Jacoco | 12-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 12: optimisation du taux de couverture Jacoco (12-janv.-22 - 23-janv.-22)
Etape C : les options | 15-janv.-2022 | 16-janv.-2022 | janv.-2022 15: Etape C : les options (15-janv.-22 - 16-janv.-22)
Automatisation de tests | 20-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 22-janv.-22)
Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes | 15-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 15: Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes (15-janv.-22 - 23-janv.-22)
Test syntax liés au classes | 15-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 15: Test syntax liés au classes (15-janv.-22 - 22-janv.-22)
Test contex liés au classes | 15-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 15: Test contex liés au classes (15-janv.-22 - 19-janv.-22)
Etape A | 16-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 16: Etape A (16-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape B | 17-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape B (17-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Option décompilation liés à l'objet | 17-janv.-2022 | 20-janv.-2022 | janv.-2022 17: Option décompilation liés à l'objet (17-janv.-22 - 20-janv.-22)
optimisation taux de couverture class Jacoco | 19-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 19: optimisation taux de couverture class Jacoco (19-janv.-22 - 23-janv.-22)
Automatisation de tests | 20-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 23-janv.-22)
Rédaction de la documentation
Documentation utilisateur (environ 12 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation utilisateur (environ 12 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de l’extension (20 à 30 pages | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de l’extension (20 à 30 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de gestion d'équipe | 17-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de gestion d'équipe (17-janv.-22 - 24-janv.-22)
Documentation bilan énergétique du projet | 17-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation bilan énergétique du projet (17-janv.-22 - 24-janv.-22)
Deadlines
1er rendu : Hello World | 04-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 4: 1er rendu : Hello World (04-janv.-22 - 08-janv.-22)
Rendu intermédiraire : langage sans-objet | 17-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 17: Rendu intermédiraire : langage sans-objet (17-janv.-22 - 17-janv.-22)
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rendu de la documentation utilisateur | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: Rendu de la documentation utilisateur (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rétrospectives collectives | 25-janv.-2022 | 25-janv.-2022 | janv.-2022 25: Rétrospectives collectives (25-janv.-22 - 25-janv.-22)
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2022 | janv.-2022 26: Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet (26-janv.-22 - 26-janv.-22)
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension | 27-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 27: Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension (27-janv.-22 - 27-janv.-22)
Soutenance | 27-janv.-2022 | 28-janv.-2022 | janv.-2022 27: Soutenance (27-janv.-22 - 28-janv.-22)

## planning suivi final
Projet Génie Logiciel
Gestion d'équipe
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Effectuer la charte de travail |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-05
Faire un calendrier prévisionnel du projet |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-05
Faire la gestion des risques et des rendus liés à la gestion d'équipe |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-12
Réunion de mise au point quotidienne |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-27
|  |  | 2022-01-03 | 2022-01-27
Extention TRIGO
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Finir la classe math en java |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-12
Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-22
Faire sin et cos par la méthode de cordic |  | Fait | 2022-01-12 | 2022-01-19
Decallage de pi (non obligatoire) |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-20
Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) |  | Fait | 2022-01-12 | 2022-01-17
Etape A |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-21
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-22
Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-04
Compléter le parser pour le Hello World |  | Fait | 2022-01-05 | 2022-01-07
Etape B Hello World |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-09
Etape C génération code Assembleur Hello World |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-07
modification de SymbolTable |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-07
modification de decacCompiler pour le reste du projet |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-09
Etape 2 : Compilation du langage sans objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Compléter le parser pour le langage sans objet |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-10
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-23
Faire des test d'analyse syntaxique |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-16
Etape B : vérification des expressions |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code des opérations |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code de if while ifthen else |  | Fait | 2022-01-11 | 2022-01-15
Etape C : déclaration variable |  | Fait | 2022-01-11 | 2022-01-19
Etape C : les options |  | Fait | 2022-01-15 | 2022-01-16
Gestion des options decac décompilation |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-11
implémentation des environnements |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-09
Automatisation de tests |  | Pas commencé | 2022-01-20 | 2022-01-22
Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-19
optimisation du taux de couverture Jacoco |  | Fait | 2022-01-12 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-23
Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes |  | Fait | 2022-01-15 | 2022-01-23
Etape A |  | Fait | 2022-01-16 | 2022-01-21
Etape B |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-21
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-23
Automatisation de tests |  | Pas commencé | 2022-01-20 | 2022-01-23
Test syntax liés au classes |  | Fait | 2022-01-15 | 2022-01-22
Test contex liés au classes |  | Fait | 2022-01-15 | 2022-01-19
Option décompilation liés à l'objet |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-20
optimisation taux de couverture class Jacoco |  | Fait | 2022-01-19 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-15 | 2022-01-23
Rédaction de la documentation
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Documentation utilisateur (environ 12 pages) |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de l’extension (20 à 30 pages) |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de gestion d'équipe |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-24
Documentation bilan énergétique du projet |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-19
|  |  | 2022-01-17 | 2022-01-24
Deadlines
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
1er rendu : Hello World |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-08
Rendu intermédiraire : langage sans-objet |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-17
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension |  | Fait | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rendu de la documentation utilisateur |  | Fait | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rétrospectives collectives |  | Fait | 2022-01-25 | 2022-01-25
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet |  | Fait | 2022-01-26 | 2022-01-26
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension |  | Fait | 2022-01-27 | 2022-01-27
Soutenance |  | Fait | 2022-01-27 | 2022-01-28
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-28

## Gantt suivi 3
Projet Génie Logiciel
|  |  | janv.-2022 | [28 empty] | févr.-2022
| Start | End | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Gestion d'équipe
Effectuer la charte de travail | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Effectuer la charte de travail (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
Faire un calendrier prévisionnel du projet | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Faire un calendrier prévisionnel du projet (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
Réunion de mise au point quotidienne | 03-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 3: Réunion de mise au point quotidienne (03-janv.-22 - 27-janv.-22)
Extention TRIGO
Finir la classe math en java | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: Finir la classe math en java (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA | 08-janv.-2022 | 12-janv.-2022 | janv.-2022 8: Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA (08-janv.-22 - 12-janv.-22)
Faire sin et cos par la méthode de cordic | 12-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 12: Faire sin et cos par la méthode de cordic (12-janv.-22 - 19-janv.-22)
Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) | 12-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 12: Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) (12-janv.-22 - 17-janv.-22)
Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah | 17-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 17: Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah (17-janv.-22 - 22-janv.-22)
Etape A | 17-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape A (17-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca | 04-janv.-2022 | 04-janv.-2022 | janv.-2022 4: Faire le lexer pour la totalité du langage Deca (04-janv.-22 - 04-janv.-22)
Compléter le parser pour le Hello World | 05-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 5: Compléter le parser pour le Hello World (05-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape B Hello World | 06-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 6: Etape B Hello World (06-janv.-22 - 09-janv.-22)
modification de SymbolTable | 06-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 6: modification de SymbolTable (06-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape C génération code Assembleur Hello World | 07-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 7: Etape C génération code Assembleur Hello World (07-janv.-22 - 07-janv.-22)
modification de decacCompiler pour le reste du projet | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: modification de decacCompiler pour le reste du projet (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
Etape 2 : Compilation du langage sans objet
implémentation des environnements | 07-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 7: implémentation des environnements (07-janv.-22 - 09-janv.-22)
Compléter le parser pour le langage sans objet | 08-janv.-2022 | 10-janv.-2022 | janv.-2022 8: Compléter le parser pour le langage sans objet (08-janv.-22 - 10-janv.-22)
Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe | 08-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 8: Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe (08-janv.-22 - 19-janv.-22)
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet | 10-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet (10-janv.-22 - 23-janv.-22)
Faire des test d'analyse syntaxique | 10-janv.-2022 | 16-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des test d'analyse syntaxique (10-janv.-22 - 16-janv.-22)
Etape B : vérification des expressions | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape B : vérification des expressions (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Etape C : génération de code des opérations | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape C : génération de code des opérations (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Gestion des options decac décompilation | 10-janv.-2022 | 11-janv.-2022 | janv.-2022 10: Gestion des options decac décompilation (10-janv.-22 - 11-janv.-22)
Etape C : génération de code de if while ifthen else | 11-janv.-2022 | 15-janv.-2022 | janv.-2022 11: Etape C : génération de code de if while ifthen else (11-janv.-22 - 15-janv.-22)
Etape C : déclaration variable | 11-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 11: Etape C : déclaration variable (11-janv.-22 - 19-janv.-22)
optimisation du taux de couverture Jacoco | 12-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 12: optimisation du taux de couverture Jacoco (12-janv.-22 - 23-janv.-22)
Etape C : les options | 15-janv.-2022 | 16-janv.-2022 | janv.-2022 15: Etape C : les options (15-janv.-22 - 16-janv.-22)
Automatisation de tests | 20-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 22-janv.-22)
Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes | 15-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 15: Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes (15-janv.-22 - 23-janv.-22)
Test syntax liés au classes | 15-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 15: Test syntax liés au classes (15-janv.-22 - 22-janv.-22)
Test contex liés au classes | 15-janv.-2022 | 19-janv.-2022 | janv.-2022 15: Test contex liés au classes (15-janv.-22 - 19-janv.-22)
Etape A | 16-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 16: Etape A (16-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape B | 17-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape B (17-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Option décompilation liés à l'objet | 17-janv.-2022 | 20-janv.-2022 | janv.-2022 17: Option décompilation liés à l'objet (17-janv.-22 - 20-janv.-22)
optimisation taux de couverture class Jacoco | 19-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 19: optimisation taux de couverture class Jacoco (19-janv.-22 - 23-janv.-22)
Automatisation de tests | 20-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 23-janv.-22)
Rédaction de la documentation
Documentation utilisateur (environ 12 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation utilisateur (environ 12 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de l’extension (20 à 30 pages | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de l’extension (20 à 30 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de gestion d'équipe | 17-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de gestion d'équipe (17-janv.-22 - 24-janv.-22)
Documentation bilan énergétique du projet | 17-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation bilan énergétique du projet (17-janv.-22 - 24-janv.-22)
Deadlines
1er rendu : Hello World | 04-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 4: 1er rendu : Hello World (04-janv.-22 - 08-janv.-22)
Rendu intermédiraire : langage sans-objet | 17-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 17: Rendu intermédiraire : langage sans-objet (17-janv.-22 - 17-janv.-22)
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rendu de la documentation utilisateur | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: Rendu de la documentation utilisateur (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rétrospectives collectives | 25-janv.-2022 | 25-janv.-2022 | janv.-2022 25: Rétrospectives collectives (25-janv.-22 - 25-janv.-22)
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2022 | janv.-2022 26: Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet (26-janv.-22 - 26-janv.-22)
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension | 27-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 27: Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension (27-janv.-22 - 27-janv.-22)
Soutenance | 27-janv.-2022 | 28-janv.-2022 | janv.-2022 27: Soutenance (27-janv.-22 - 28-janv.-22)

## planning suivi 3
Projet Génie Logiciel
Gestion d'équipe
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Effectuer la charte de travail |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-05
Faire un calendrier prévisionnel du projet |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-05
Faire la gestion des risques et des rendus liés à la gestion d'équipe |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-12
Réunion de mise au point quotidienne |  | En cours | 2022-01-03 | 2022-01-27
|  |  | 2022-01-03 | 2022-01-27
Extention TRIGO
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Finir la classe math en java |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA |  | En cours | 2022-01-08 | 2022-01-12
Faire des tests faisant appel aux fonction math.decah |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-22
Faire sin et cos par la méthode de cordic |  | Fait | 2022-01-12 | 2022-01-19
Decallage de pi (non obligatoire) |  | En cours
Décalage de pi pour le calcul de grands flottants (non obligatoire) |  | En cours | 2022-01-12 | 2022-01-17
Etape A |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-21
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-22
Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-04
Compléter le parser pour le Hello World |  | Fait | 2022-01-05 | 2022-01-07
Etape B Hello World |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-09
Etape C génération code Assembleur Hello World |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-07
modification de SymbolTable |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-07
modification de decacCompiler pour le reste du projet |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-09
Etape 2 : Compilation du langage sans objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Compléter le parser pour le langage sans objet |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-10
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet |  | En cours | 2022-01-10 | 2022-01-23
Faire des test d'analyse syntaxique |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-16
Etape B : vérification des expressions |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code des opérations |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code de if while ifthen else |  | Fait | 2022-01-11 | 2022-01-15
Etape C : déclaration variable |  | Fait | 2022-01-11 | 2022-01-19
Etape C : les options |  | Fait | 2022-01-15 | 2022-01-16
Gestion des options decac décompilation |  | Fait | 2022-01-10 | 2022-01-11
implémentation des environnements |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-09
Automatisation de tests |  | Pas commencé | 2022-01-20 | 2022-01-22
Faire des tests liés à l'analyse contextuelle sans classe |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-19
optimisation du taux de couverture Jacoco |  | En cours | 2022-01-12 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-23
Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes |  | En cours | 2022-01-15 | 2022-01-23
Etape A |  | En cours | 2022-01-16 | 2022-01-21
Etape B |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-21
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-23
Automatisation de tests |  | Pas commencé | 2022-01-20 | 2022-01-23
Test syntax liés au classes |  | En cours | 2022-01-15 | 2022-01-22
Test contex liés au classes |  | En cours | 2022-01-15 | 2022-01-19
Option décompilation liés à l'objet |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-20
optimisation taux de couverture class Jacoco |  | En cours | 2022-01-19 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-15 | 2022-01-23
Rédaction de la documentation
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Documentation utilisateur (environ 12 pages) |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de l’extension (20 à 30 pages) |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de gestion d'équipe |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-24
Documentation bilan énergétique du projet |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-19
|  |  | 2022-01-17 | 2022-01-24
Deadlines
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
1er rendu : Hello World |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-08
Rendu intermédiraire : langage sans-objet |  | Fait | 2022-01-17 | 2022-01-17
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension |  | En cours | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rendu de la documentation utilisateur |  | En cours | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rétrospectives collectives |  | Pas commencé | 2022-01-25 | 2022-01-25
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet |  | Pas commencé | 2022-01-26 | 2022-01-26
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension |  | En cours | 2022-01-27 | 2022-01-27
Soutenance |  | Pas commencé | 2022-01-27 | 2022-01-28
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-28

## Gantt suivi 2
Projet Génie Logiciel
|  |  | janv.-2022 | [28 empty] | févr.-2022
| Start | End | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
none - Gestion d'équipe |  |  | janv.-2022 3: none - Gestion d'équipe
Effectuer la charte de travail(Effectuer la charte de travail) | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Effectuer la charte de travail (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
Faire un calendrier prévisionnel du projet(Faire un calendrier prévisionnel du projet) | 03-janv.-2022 | 05-janv.-2022 | janv.-2022 3: Faire un calendrier prévisionnel du projet (03-janv.-22 - 05-janv.-22)
none - Extention TRIGO |  |  | janv.-2022 3: none - Extention TRIGO
Finir la classe math en java(Finir la classe math en java) | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: Finir la classe math en java (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA(Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA) | 08-janv.-2022 | 12-janv.-2022 | janv.-2022 8: Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA (08-janv.-22 - 12-janv.-22)
none - Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World" |  |  | janv.-2022 3: none - Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca(Faire le lexer pour la totalité du langage Deca) | 04-janv.-2022 | 04-janv.-2022 | janv.-2022 4: Faire le lexer pour la totalité du langage Deca (04-janv.-22 - 04-janv.-22)
Compléter le parser pour le Hello World(Compléter le parser pour le Hello World) | 05-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 5: Compléter le parser pour le Hello World (05-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape B Hello World(Etape B Hello World) | 06-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 6: Etape B Hello World (06-janv.-22 - 09-janv.-22)
modification de SymbolTable(modification de SymbolTable) | 06-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 6: modification de SymbolTable (06-janv.-22 - 07-janv.-22)
Etape C génération code Assembleur Hello World(Etape C génération code Assembleur Hello World) | 07-janv.-2022 | 07-janv.-2022 | janv.-2022 7: Etape C génération code Assembleur Hello World (07-janv.-22 - 07-janv.-22)
modification de decacCompiler pour le reste du projet(modification de decacCompiler pour le reste du projet) | 07-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 7: modification de decacCompiler pour le reste du projet (07-janv.-22 - 08-janv.-22)
none - Etape 2 : Compilation du langage sans objet |  |  | janv.-2022 3: none - Etape 2 : Compilation du langage sans objet
implémentation des environnements(implémentation des environnements) | 07-janv.-2022 | 09-janv.-2022 | janv.-2022 7: implémentation des environnements (07-janv.-22 - 09-janv.-22)
Compléter le parser pour le langage sans objet(Compléter le parser pour le langage sans objet) | 08-janv.-2022 | 10-janv.-2022 | janv.-2022 8: Compléter le parser pour le langage sans objet (08-janv.-22 - 10-janv.-22)
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet(Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet) | 10-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet (10-janv.-22 - 23-janv.-22)
Faire des test d'analyse syntaxique(Faire des test d'analyse syntaxique) | 10-janv.-2022 | 16-janv.-2022 | janv.-2022 10: Faire des test d'analyse syntaxique (10-janv.-22 - 16-janv.-22)
Etape B : vérification des expressions(Etape B : vérification des expressions) | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape B : vérification des expressions (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Etape C : génération de code des opérations(Etape C : génération de code des opérations) | 10-janv.-2022 | 14-janv.-2022 | janv.-2022 10: Etape C : génération de code des opérations (10-janv.-22 - 14-janv.-22)
Gestion des options decac(Gestion des options decac) | 10-janv.-2022 | 11-janv.-2022 | janv.-2022 10: Gestion des options decac (10-janv.-22 - 11-janv.-22)
Etape C : génération de code de if while ifthen else(Etape C : génération de code de if while ifthen else) | 11-janv.-2022 | 15-janv.-2022 | janv.-2022 11: Etape C : génération de code de if while ifthen else (11-janv.-22 - 15-janv.-22)
Automatisation de tests(Automatisation de tests) | 20-janv.-2022 | 22-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 22-janv.-22)
none - Etape 3 : Compilation du langage avec objet |  |  | janv.-2022 3: none - Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes(Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes) | 15-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 15: Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes (15-janv.-22 - 23-janv.-22)
Etape B(Etape B) | 17-janv.-2022 | 21-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape B (17-janv.-22 - 21-janv.-22)
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new...(Etape C : génération de code lié aux objets, this, new...) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Automatisation de tests(Automatisation de tests) | 20-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 20: Automatisation de tests (20-janv.-22 - 23-janv.-22)
none - Rédaction de la documentation |  |  | janv.-2022 3: none - Rédaction de la documentation
Documentation utilisateur (environ 12 pages)(Documentation utilisateur (environ 12 pages)) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation utilisateur (environ 12 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages)(Documentation de conception (environ 10 à 15 pages)) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages)(Documentation de validation (environ 10 à 15 pages)) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
Documentation de l’extension (20 à 30 pages)(Documentation de l’extension (20 à 30 pages)) | 17-janv.-2022 | 23-janv.-2022 | janv.-2022 17: Documentation de l’extension (20 à 30 pages) (17-janv.-22 - 23-janv.-22)
none - Deadlines |  |  | janv.-2022 3: none - Deadlines
1er rendu : Hello World(1er rendu : Hello World) | 04-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 4: 1er rendu : Hello World (04-janv.-22 - 08-janv.-22)
Rendu intermédiraire : langage sans-objet(Rendu intermédiraire : langage sans-objet) | 17-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 17: Rendu intermédiraire : langage sans-objet (17-janv.-22 - 17-janv.-22)
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension(dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension) | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rendu de la documentation utilisateur(Rendu de la documentation utilisateur) | 24-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 24: Rendu de la documentation utilisateur (24-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rétrospectives collectives(Rétrospectives collectives) | 25-janv.-2022 | 25-janv.-2022 | janv.-2022 25: Rétrospectives collectives (25-janv.-22 - 25-janv.-22)
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet(Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet) | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2022 | janv.-2022 26: Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet (26-janv.-22 - 26-janv.-22)
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension(Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension) | 27-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 27: Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension (27-janv.-22 - 27-janv.-22)
Soutenance(Soutenance) | 27-janv.-2022 | 28-janv.-2022 | janv.-2022 27: Soutenance (27-janv.-22 - 28-janv.-22)

## planning suivi 2
Projet Génie Logiciel
Gestion d'équipe
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Effectuer la charte de travail |  | Fait | 2022-01-03 | 2022-01-05
Faire un calendrier prévisionnel du projet |  | En cours | 2022-01-03 | 2022-01-05
|  |  | 2022-01-03 | 2022-01-05
Extention TRIGO
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Finir la classe math en java |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
Implémenter une optimisation de la génération de code des expressions de la forme “a + b*c” via l’instruction FMA |  | En cours | 2022-01-08 | 2022-01-12
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-12
Etape 1 : Compiler le programme source "Hello World"
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire le lexer pour la totalité du langage Deca |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-04
Compléter le parser pour le Hello World |  | Fait | 2022-01-05 | 2022-01-07
Etape B Hello World |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-09
Etape C génération code Assembleur Hello World |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-07
modification de SymbolTable |  | Fait | 2022-01-06 | 2022-01-07
modification de decacCompiler pour le reste du projet |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-08
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-09
Etape 2 : Compilation du langage sans objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Compléter le parser pour le langage sans objet |  | Fait | 2022-01-08 | 2022-01-10
Faire des tests d'erreurs contextuelles liés au sans objet |  | En cours | 2022-01-10 | 2022-01-23
Faire des test d'analyse syntaxique |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-16
Etape B : vérification des expressions |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code des opérations |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-14
Etape C : génération de code de if while ifthen else |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-15
Gestion des options decac |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-11
implémentation des environnements |  | Fait | 2022-01-07 | 2022-01-09
Automatisation de tests |  | Pas commencé | 2022-01-20 | 2022-01-22
|  |  | 2022-01-07 | 2022-01-23
Etape 3 : Compilation du langage avec objet
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Faire des tests d'erreur contextuelles liés aux objets, classes |  | En cours | 2022-01-15 | 2022-01-23
Etape B |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-21
Etape C : génération de code lié aux objets, this, new... |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-23
Automatisation de tests |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-15 | 2022-01-23
Rédaction de la documentation
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Documentation utilisateur (environ 12 pages) |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de conception (environ 10 à 15 pages) |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de validation (environ 10 à 15 pages) |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-23
Documentation de l’extension (20 à 30 pages) |  | Pas commencé | 2022-01-17 | 2022-01-23
|  |  | 2022-01-17 | 2022-01-23
Deadlines
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
1er rendu : Hello World |  | Fait | 2022-01-04 | 2022-01-08
Rendu intermédiraire : langage sans-objet |  | En cours | 2022-01-17 | 2022-01-17
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension |  | Pas commencé | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rendu de la documentation utilisateur |  | Pas commencé | 2022-01-24 | 2022-01-24
Rétrospectives collectives |  | Pas commencé | 2022-01-25 | 2022-01-25
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet |  | Pas commencé | 2022-01-26 | 2022-01-26
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension |  | Pas commencé | 2022-01-27 | 2022-01-27
Soutenance |  | Pas commencé | 2022-01-27 | 2022-01-28
|  |  | 2022-01-04 | 2022-01-28

## Gantt suivi 1
Board - Projet Génie Logiciel (by weeks)
|  |  | janv.-2022 | [27 empty] | févr.-2022
| Start | End | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
none - Cycle 1 |  |  | janv.-2022 4: none - Cycle 1
Effectuer la charte de travail(Effectuer la charte de travail) | 13-janv.-2022 | 13-janv.-2022 | janv.-2022 13: Effectuer la charte de travail (13-janv.-22 - 13-janv.-22)
none - Deadlines |  |  | janv.-2022 4: none - Deadlines
1er rendu : Hello World(1er rendu : Hello World) | 04-janv.-2022 | 08-janv.-2022 | janv.-2022 4: 1er rendu : Hello World (04-janv.-22 - 08-janv.-22)
Rendu de la documentation utilisateur(Rendu de la documentation utilisateur) | 04-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 4: Rendu de la documentation utilisateur (04-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension(Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension) | 04-janv.-2022 | 27-janv.-2022 | janv.-2022 4: Rendu des documentations de conception, de validation, d’analyse énergétique et de l’extension (04-janv.-22 - 27-janv.-22)
Rendu intermédiraire : langage sans-objet(Rendu intermédiraire : langage sans-objet) | 08-janv.-2022 | 17-janv.-2022 | janv.-2022 8: Rendu intermédiraire : langage sans-objet (08-janv.-22 - 17-janv.-22)
dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension(dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension) | 15-janv.-2022 | 24-janv.-2022 | janv.-2022 15: dernier rendu : programmes et tests du compilateur et de l’extension (15-janv.-22 - 24-janv.-22)
Rétrospectives collectives(Rétrospectives collectives) | 24-janv.-2022 | 25-janv.-2022 | janv.-2022 24: Rétrospectives collectives (24-janv.-22 - 25-janv.-22)
Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet(Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet) | 25-janv.-2022 | 26-janv.-2022 | janv.-2022 25: Rendu du bilan de gestion d’équipe et de projet (25-janv.-22 - 26-janv.-22)
Soutenance(Soutenance) | 27-janv.-2022 | 28-janv.-2022 | janv.-2022 27: Soutenance (27-janv.-22 - 28-janv.-22)